## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gantt — IDS Snort en Ubuntu Server
Tarea | Horas | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. Análisis y Anteproyecto | 5h
2. Despliegue de infraestructura | 10h | bar: Semana 1 5 to Semana 2 11
3. Implementación técnica | 20h
4. Fase de pruebas | 10h | bar: Semana 3 21 to Semana 4 25
5. Finalización y Memoria | 5h
TOTAL | 50h